臺北市立大直高中102學年度國中「好社之徒」競賽企劃書

- 競賽目的：活化學生吸收的知識，提升學生的創造思考，增加學生對社會文化的認識

與關懷，並激發學習社會科之熱忱。

- 競賽範圍：歷史、地理、公民、社會議題與時事新聞題。

- 競賽資格：本校國中部八年級全體學生，七年級自由參加，複賽取9組。

（各隊人數3人，可跨班組隊）。

- 比賽經費：新台幣5000元。

- 競賽獎勵：(由合作社提供支應)

1.第一名：每人獎狀一紙，整組圖書禮券1500元。

2.第二名：每人獎狀一紙，整組圖書禮券1200元。

3.第三名：每人獎狀一紙，整組圖書禮券900元。

（六）地點與時間

1.第一關初賽：第二K書中心：102/4/17（週四）中午12︰30～13︰10

2.第二關複賽：活動中心：102/4/25（週五）下午13︰10～15︰10

（七）報名

1.日期：3/24（週一）上午08：00～4/11（週五）下午17︰00。

2.報名方式：書面報名請交至教務處教學組，報名表格不足請複印使用。

（八）競賽規則

1.初賽：基本能力競賽

報名隊數以60隊為限，採取筆試方式，以總分數最高9組勝出得參與複賽。如遇同分隊伍則

視交卷時間快慢決定。參加隊伍自備2B鉛筆與橡皮擦作答。

2.複賽：智慧闖關PK賽

進行三階段競賽，每一階段都有實力競賽八題、翻身題二題。

3.同嗨題：若題目各組均無人答出，將答題權讓與現場觀賽同學，另安排現場同High題數題，答對同學得一次戳戳樂機會摸彩。 （獎品包括：圖書禮劵、精美禮品…等）

4.壓注賽：各班需在競賽到第一階段結束時，進行冠軍隊伍預測(每班僅只能選擇一隊)，壓注第一名隊伍的班級，全班可以獲得獎品。

（九）工作分配表(預定)

| 預 備 工 作 |
| --- |
| 分 項 | 主負責人 | 詳 細 內 容 |
| 企劃書 | 郭曉蓉 | 撰寫企劃書、安排工作進度、發新聞稿 和行政聯繫，支配人力，為機動組。 |
| 題目設計 | 國中部教師 | 歷史、地理、公民初賽筆試及複賽PPT題目 |
| 初 賽 | 潘瑾筠、 鄭嘉蓁 | 報名表製作，匯整報名隊伍 初賽題目匯整、印製題目、準備答案卡 廣播初賽時間，主持初賽進行 批改初賽答案，公布進入複賽隊伍 |
| 宣 傳 | 江朋儒 舒莊 | 宣傳大海報兩張，張貼於玄關 宣傳單張(A4)，發至七、八年級各班 朝會宣導(舒莊老師) 購買海報紙(由各組學生自行製作) |
| 複賽題目彙整 | 舒莊、郭曉蓉 | 彙整各式題目 製作比賽用PPT 複賽題紙本 （主持人全、助理同嗨題、評審競賽題） |
| 獎品蒐集 | 陳松齡 | 1.募集獎品、獎金（6組參加獎、同High題獎品） 2.製作戳戳樂道具箱 |
| 場 佈 | 王竣霆 潘瑾筠 | 試前會場佈置，桌椅配置(九組) 借單槍、筆電、白板、白板筆、板擦 連絡支援錄影、攝影人員及器材 全體學生位置安排，並通知學務處整隊方式 |
| 回饋表設計 | 湯惠亘 | 設計題目：(找嘉蓁諮詢)、印製問卷 指定填答：複賽隊伍(9組)、社會科小老師(54人) |

（十）當天工作分配

| 分 項 | 主負責人 | 詳 細 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 主持人 | 舒莊、郭曉蓉 | 主持複賽當天會場流程 |
| 助理主持 | 呂忻昀、江朋儒 | 協助比賽進行，位居看台 |
| 電腦計分 | 鄭嘉蓁、高三學生支援 | 統計分數，即時顯示於PPT螢幕上 |
| 裁判組 | 鄭嘉蓁、高三學生支援 | 檢查各組答案 |
| 播放試題 | 湯惠亘 | 播放PPT題目 |
| 獎品組 | 陳松齡 | 發送獎品 |
| 機動組 | 王竣霆、潘瑾筠 | 隨時補位 |
| 秩序組 | 昇達組長 | 學生整隊就位 |
| 攝影組 | 錄影：請學務處支援 | 事中：負責攝影及錄影工作 事後：統整照片及影片檔 |
|  | 拍照：王竣霆 |  |

（十一）經費需求表

| 項次 | 費用名稱 | 預估金額 | 經費來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 道具材料、獎品 | 1400 | 學校經費支出 |
| 二 | 獎金 | 3600 | 合作社贊助3000元 |
|  | 合計 | 5000 |  |

（十二）設備需求表

| 項次 | 設備名稱 | 數量 | 協助單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 活動中心場地、燈音控及冷氣 | 全場 | 學務處、總務處 |
| 二 | 現場搶答獎品 | 20-30份 | 向行政及老師尋求贊助 |
| 三 | 決賽現場之設備及配件 | 9組 | 教務處設備組 |

（十三）備註︰工作時程

| 時間 | 內 容 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 3/24（一） | 上網公告、報名開始 | 曉蓉請教務處負責 |
| 3/24（一） | 張貼海報 | 朋儒製作並蓋章張貼於川堂 |
| 3/28（五） | 朝會宣傳 | 舒莊報告，並發下各班報名通知 |
| 3/31（一） | 繳交初賽題目 | 電子檔寄給潘瑾筠統整 |
| 4/7(一) | 複賽題第一次收件 | 複賽題統一寄給曉蓉 |
| 4/11(五) | 報名截止 | 嘉蓁老師統整報名資料，編寫序號及答案卡 |
| 4/14(一) | 印製初賽題 | 瑾筠送印，取卷 |
| 4/17（四） | 初賽筆試 | 中午12:30國中部K書中心(2K)，嘉蓁、瑾筠、朋儒負責 |
| 4/18（五） | 複賽題第二次收件。 | 曉蓉、舒莊統整 |
| 4/18（五） | 入圍複賽名單 | 16:00前瑾筠批閱後公布，朋儒購買海報紙召集決賽學生繪製隊名與海報。 |
| 4/23（三） | 複賽預演 | 領域時間或放學，彩排並共同審題，惠亘試按PPT |
| 4/25（五） | 舉行複賽 | 下午13:00~15:00於活動中心 |
| 活動結束 | 資料統整存檔 | 曉蓉負責 |

工作日程表

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2/19 一籌 分配工作 |  |  |  |
| 3/23 | 3/24 報名開始 | 3/25 | 3/26 一段 | 3/27 一段 | 3/28 朝會報告 | 3/29 |
| 3/30 | 3/31宣傳 繳交初賽題 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |
| 4/6 | 4/7 繳交複賽題1 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 報名截止 | 4/12 |
| 4/13 | 4/14 印製初賽題 | 4/15 | 4/16 | 4/17 初賽 | 4/18 複賽隊伍公告、繳交複賽題2 | 4/19 |
| 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 二籌預演 挑選題目 | 4/24 | 4/25 複賽 | 4/26 彙整資料 整理回饋表 |

臺北市立大直高中102學年度「好社之徒」競賽實施計畫103.02.20

壹、競賽目的：活化學生吸收的知識，提升學生的創造思考，增加學生對社會文化的認識與

關懷，並激發學習社會科之熱忱。

貳、競賽範圍：除歷史、地理、公民、社會議題與時事新聞題伸。

參、競賽資格：本校國中部八年級全體學生，七年級自由參加，複賽取9組。

（各隊人數3人，可跨班組隊），報名隊伍以60隊為限。

伍、報名

1.日期：3/24（週一）上午08:00至4/11（週五）下午17:00。

2.方式：書面資料、及報名表請至教務處教學組領取並投入教務處報名紙箱。

陸、地點與時間

1.第一關初賽：第二K書中心  4/17（週四）中午12:30~13:10

2.第二關複賽：活動中心  4/25（週五）下午13:10~15:00

柒、競賽規則

1.初賽：基本能力競賽

報名隊數以60隊為限，採取筆試方式，以總分數最高9組勝出得參與複賽。如遇同分隊伍則

視交卷時間快慢決定。參加隊伍自備2B鉛筆與橡皮擦作答。

2.複賽：智慧闖關PK賽

進行三階段競賽，每一階段都有實力競賽八題、翻身題二題。

3.同嗨題：若題目各組均無人答出，將答題權讓與現場觀賽同學，另安排現場同High題數題，答對同學得一次戳戳樂機會摸彩。 （獎品包括：圖書禮劵、精美禮品…等）

4.壓注賽：各班需在競賽到第一階段結束時，進行冠軍隊伍預測(每班僅只能選擇一隊)，壓注第一名隊伍的班級，全班可以獲得獎品。

捌、競賽獎勵

1.第一名：每人獎狀一紙，整組現金1500元。

2.第二名：每人獎狀一紙，整組現金1200元。

3.第三名：每人獎狀一紙，整組禮劵900元。

玖、比賽經費：新台幣5,000元擬由校內相關經費支出。

拾、本實施辦法由國中社會科領域通過，陳 校長核可後實施，修正時亦同。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

◎報名注意事項：

1.國八同學均可參加、國七自由參加（以60隊為限）

2.可跨班跨組參加，每隊以三人為限。

3.報名序號由主辦單位填寫。

4.隊伍名稱主辦單位保有審核權。

5.報名期限自3/24（週一）上午08：00～4/11（週五）下午17︰00。

6.初賽：請準時報到並攜帶2B鉛筆應試

時間：4月17日（四）中午12：30

地點：二樓K書中心

7.錄取公告：

(1)初賽日隔天公佈錄取九組名單，請此九組組長負責至教務處領取海報製作。

(2)海報請於4月24（四）中午12：00集合繳交，並公佈決賽注意事項，

海報為決賽日會場佈置用，逾期未交視為棄賽。

填寫完畢請繳交至教務處教學組，擲入報名箱。

臺北市立大直高級中學102學年度「好社之徒」競賽報名表102.03.31

|  | 班級 | 座號 | 姓名 | 隊伍名稱 | 報名序號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 組長 |  |  |  |  |  |
| 隊員1 |  |  |  |  |  |
| 隊員2 |  |  |  |  |  |

-------------------------------------------------------沿此線撕開

臺北市立大直高級中學102學年度「好社之徒」競賽報名表102.03.31

|  | 班級 | 座號 | 姓名 | 隊伍名稱 | 報名序號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 組長 |  |  |  |  |  |
| 隊員1 |  |  |  |  |  |
| 隊員2 |  |  |  |  |  |

-------------------------------------------------------沿此線撕開

臺北市立大直高級中學102學年度「好社之徒」競賽報名表103.03.31

|  | 班級 | 座號 | 姓名 | 隊伍名稱 | 報名序號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 組長 |  |  |  |  |  |
| 隊員1 |  |  |  |  |  |
| 隊員2 |  |  |  |  |  |